დანართი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის რეორგანიზაციასთან  დაკავშირებით განსახორციელებელ ღონისძიებათა გეგმა

| I ეტაპი-რეორგანიზაციის დაგეგმვა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | განსახორციელებელი ღონისძიებები | შესრულების პერიოდი | პასუხისმგებელი პირები |
| 1 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ორგანიზაციული სტრუქტურისა და ფუნქციების ანალიზი, სტრუქტურულ ერთეულებს შორის ფუნქციების გადანაწილების შეფასება (საკრებულოს სამართლებრივი აქტების საფუძველზე) | 25.05.2026 წ. | საკრებულოს თავმჯდომარის 2026 წლის 14 მაისის N ბ127. 127261341 ბრძანებით შექმნილი სპეციალური კომისია. (პროცესში მონაწილეობას ღებულობს საკრებულოს აპარატის უფროსი) |
| 2 | მოქმედი საშტატო ნუსხისა და თანამდებობების ანალიზი, თანამშრომელთა რაოდენობისა და დატვირთვის შეფასება. საჭიროების მიხედვით, ფუნქციური დატვირთვის, სამუშაო პროცესების შესწავლის, პრაქტიკული საქმიანობისა და ორგანიზაციული საჭიროების განსაზღვრის მიზნით, თანამშრომლებთან გასაუბრების გამართვა (გასაუბრება ატარებს ანალიტიკურ ხასიათს, მიზანია ინფორმაციის შეგროვება.) | 27.05.2026 წ. 29.05.2026 წ. | საკრებულოს თავმჯდომარის 2026 წლის 14 მაისის N ბ127. 127261341 ბრძანებით შექმნილი სპეციალური კომისია. (პროცესში საკრებულოს აპარატი აწვდის კომისიას ანალიზისთვის აუცილებელ დოკუმენტაციას) |
| 3. | წინადადებების მომზადება საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ახალი ორგანიზაციული მოდელის, ახალი სტრუქტურის, ფუნქციებისა და დაქვემდებარების სქემის პროექტის თაობაზე, ფინანსური და სამართლებრივი გავლენის წინასწარი შეფასება. | 01.06.2026 წ. | რეორგანიზაციის განხორციელებასთან დაკავშირებით შექმნილი სპეციალური კომისია |
| 4 | რეორგანიზაციის დასრულების თარიღი | 31.07.2026 წ. |  |

| II ეტაპი- რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების ცვლილებების მომზადება და ორგანიზაციული სტრუქტურის პროექტის შემუშავება |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | განსახორციელებელი ღონისძიებები | შესრულების პერიოდი | პასუხისმგებელი პირები |
| 5 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული საკრებულოს ნორმატიული და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება (დადგენილებები: საკრებულოს აპარატის დებულების, აპარატის საშტატო ნუსხის შესახებ, ბრძანებები: პროფესიული საჯარო მოხელეების სამუშაოთა აღწერილობების, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ) | 02.06.2026 წ. 09.06.2026 წ. | რეორგანიზაციის განხორციელებასთან დაკავშირებით შექმნილი სპეციალური კომისია, შემსრულებელი: საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილება |
| 6 | ამ გეგმის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული, საკრებულოს აპარატის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული საკრებულოს ნორმატიული და ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტების პროექტების საკრებულოს თავმჯდომარისთვის წარდგენა | 10.06.2026 წ. |  |
| 7 | ამ გეგმის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული, აპარატის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული, საკრებულოს მიერ მისაღები ნორმატიული აქტების პროექტების, „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 მარტის N9 დადგენილებაში განსაზღვრული წესით, განხილვის პროცედურების დაწყება და საკრებულოს სხდომაზე დამტკიცება | 11.06.2026 წ. 25.06.2026 წ. |  |
| 8 | საჭიროების მიხედვით, გასათავისუფლებელ მოსამსახურეთა იდენტიფიცირების მიზნით სპეციალური კომისიის მიერ სათანადო გადაწყვეტილებების მიღება, გასათავისუფლებელ საჯარო მოსამსახურეთა სიის განსაზღვრა | 26.06.2026 წ. | რეორგანიზაციის განხორციელებასთან დაკავშირებით შექმნილი კომისია. |
| 9 | რეორგანიზაციის საფუძველზე შტატების შემცირების გამო გასათავისუფლებელ საჯარო მოსამსახურეთა გაფრთხილება 1 თვით ადრე მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ | 29.06.2026 წ. 30.06.2026 წ. |  |
| რეორგანიზაციის შედეგად შტატების შემცირების გამო საჯარო მოსამსახურეების სამსახურიდან გათავისუფლება და რეორგანიზაციის დასრულებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი სხვადასხვა ღონისძიებები |  |  |  |
| 10 | რეორგანიზაციის დასრულებამდე ბოლო სამუშაო დღეს ბრძანების მომზადება და გამოცემა საჯარო მოსამსახურეთა გათავისუფლების შესახებ ( ბრძანების ჩაბარება) | 30.07.2026 წ. | შემსრულებლები: საკრებულოს აპარატი |
| 11 | რეორგანიზაციის დასრულებასთან დაკავშირებით დეტალური ოქმის შედგენა და შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისთვის. | 03.08.2026 წ. 04.08.2026 წ. | შემსრულებლები: საკრებულოს აპარატი |
| 12 | რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლებულ საჯარო მოსამსახურეებზე მიმაგრებული მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მიღებისა და ჩაბარების პროცესის დაგეგმვა და ორგანიზება. | 03.08.2026 წ. 04.08.2026 წ. | შემსრულებლები: საკრებულოს აპარატი |
| 13 | რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლებული საჯარო მოსამსახურეების საკომპენსაციო თანხების გაცემის პროცესის დაგეგმვა და ორგანიზება. | 04.08.2026 წ. 10.08.2026 წ. | შემსრულებლები: საკრებულოს აპარატი |